## Plan1
CRONOGRAMA FINANCEIRO
Razão Social: Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra
Obra: Escola Municipal Professor Tadeu Silveira
Pinhal da Serra - RS
Ítem | Valor | Período 01 | Período 01 | Período 02 | Período 02 | Período 03 | Período 03 | Período 04 | Período 04
| do ítem | 30 dias | R$ | 60 dias | R$ | 90 dias | R$ | 120 dias | R$
Material
1.0 Cercamento | 23591.4 | 40% | 9436.56 | 30% | 7077.42 | 30% | 7077.42
2.0 Cerca metalica | 33583.45 |  |  | 40% | 13433.38 | 30% | 10075.035 | 30% | 10075.035
3.0 Portão | 8280 |  |  | 50% | 4140 | 50% | 4140
4.0 Muro de Contenção | 17392.4 | 50% | 8696.2 | 25% | 4348.1 | 25% | 4348.1
5.0 Rampa de acesso | 7695 | 50% | 3847.5 | 50% | 3847.5
6.0 Reboco | 3375 |  |  |  |  | 100% | 3375
7.0 Fossas | 4260 |  |  |  |  | 100% | 4260
8.0 Calhas | 11702.4 | [6 empty] | 100% | 11702.4
9.0 Grama em leiva | 2940 | [6 empty] | 100% | 2940
10.0 Arquibancada | 45637.5 | 50% | 22818.75 | 50% | 22818.75
Total | 158457.15 |  | 44799.01 |  | 55665.15 |  | 33275.555 |  | 24717.435
PINHAL DA SERRA - RS, 10 DE OUTUBRO DE 2011
_______________________________
José Fernando Kuhn Adames
Engº Civil
CREA 70.952-D