## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra
Obra: Escola Educação Infantil Padrão C
Pinhal da Serra - RS
Ítem | Valor | Período 01 | Período 01 | Período 02 | Período 02 | Período 03 | Período 03 | Período 04 | Período 04 | Período 05 | Período 05 | Período 06 | Período 06
| do ítem | 30 dias | R$ | 60 dias | R$ | 90 dias | R$ | 120 dias | R$ | 150 dias | R$ | 180 dias | R$
PLANILHA DE IMPLANTAÇÃO
1.1 Entrada de Energia | 3407.5 | 100% | 3407.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2 Entrada de água | 1899.5 | 100% | 1899.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.3 Fossa Séptica | 2769.5 | x | x | x | x | x | x | 100% | 2769.5 | x | x | x | x
1.4 Filtro Anaeróbio | 2653.5 | x | x | x | x | x | x | 100% | 2653.5 | x | x | x | x
1.5 Ligação a rua | 460.23 | x | x | x | x | x | x | 100% | 460.23 | x | x | x | x
2.1 Viga de concreto | 12359.66 | x | x | x | x | 100% | 12359.66 | x | x | x | x | x | x
2.2 Gradil de ferro | 49187.7 | x | x | x | x | x | x | 100% | 49187.7 | x | x | x | x
2.3 Portões de ferro | 1667.5 | x | x | x | x | x | x | 100% | 1667.5 | x | x | x | x
3.3 Fechamento refeitorio | 5805 | x | x | x | x | x | x | 100% | 5805 | x | x | x | x
SUB TOTAL | 80210.09 |  | 5307 |  |  |  | 12359.66 |  | 62543.43
PLANILHA ORÇAMENTARIA
1.0 Serviços Preliminares | 7479.85 | 100% | 7479.85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.0 Movimento de terras | 14146.88 | 100% | 14146.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.0 Infraestrutura fundações | 105119.57 | 100% | 105119.57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.0 Supraestrutura | 94108.09 | x | x | 100% | 94108.09 | x | x | x | x | x | x | x | x
5.0 Paredes e Paineis | 53575.63 | x | x | x | x | 100% | 53575.63 | x | x | x | x | x | x
6.0 Esquadrias | 53716.41 | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 53716.41 | x | x
7.0 Cobertura | 49708.21 | x | x | x | x | x | x | 100% | 49708.21 | x | x | x | x
8.0 Impermeabilização | 3446.1 | 43.37% | 1494.5736 | x | x | x | x | 56.37% | 1951.5264 | x | x | x | x
9.0 Revestimento de parede | 93871.65 | x | x | x | x | 50% | 46935.825 | 50% | 46935.825 | x | x | x | x
10.0 Pavimentação | 59931.66 | x | x | x | x | x | x | 100% | 59931.66 | x | x | x | x
11.0 Rodapés e peitoris | 4534.02 | x | x | x | x | x | x | 100% | 4534.02 | x | x | x | x
12.0 Pintura | 38400.47 | x | x | x | x | x | x | x | x | 50% | 19200.235 | 50% | 19200.235
13.0 Inst. elétrica e elêtronica | 64732.99 | x | x | x | x | 20% | 12946.598 | 20% | 12946.598 | 20% | 12946.598 | 40% | 25893.196
14.0 Instalações hidraulica | 24331.84 | x | x | x | x | 20% | 4866.368 | 20% | 4866.368 | 20% | 4866.368 | 40% | 9732.736
15.0 Instalação Sanitaria | 12663.22 | x | x | x | x | 20% | 2532.644 | 20% | 2532.644 | 20% | 2532.644 | 40% | 5065.288
16.0 Louças e metais | 26442.87 | x | x | x | x | 10% | 2644.287 | 10% | 2644.287 | x | x | 80% | 21154.296
17.0 Bancadas | 19459 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 19459
18.0 Castelo d' água | 48764.36 | x | x | x | x | x | x | 50% | 24382.18 | 50% | 24382.18 | x | x
19.0 Spda | 22106.16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 22106.16
20.0 Serviços diversos | 8990 | x | x | x | x | x | x | x | x | 50% | 4495 | 50% | 4495
21.0 Serviços finais | 1227.79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 1227.79
SUB TOLTAL | 806756.77 |  | 128240.8736 |  | 94108.09 |  | 123501.352 |  | 210433.3184 |  | 122139.435 |  | 128333.701
TOTAL | 886966.86 |  | 133547.8736 |  | 94108.09 |  | 135861.012 |  | 272976.7484 |  | 122139.435 |  | 128333.701
PINHAL DA SERRA - RS,9 DE MAIO 2011 |  |  | José Fernando Kuhn Adames
Engº Civil
CREA 70.952-D