## orç PAV
|  | ORÇAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS | [5 empty] | DATA-BASE: | 2011-01-01
Obra – Pavimentação asfáltica com CBUQ - Etapa 02
Proprietário – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
Local – Ruas diversas do perímetro urbano de Pinhal da Serra/RS
Item | Código | Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Total
[5 empty] | MOB | MOB | Material | Material | Equipam. | Equipam. |  | Σ Unitário
1.0 |  | RUA NATALINO GIORDANO
1.1 | 73610 | Locação, marcação e nivelamento de pavimentação asfáltica, inclusive topógrafo | m² | 9947.47 | 0.07 | 696.3229 | 0.66 | 6565.3302 | 1.1 | 10942.217 | 18203.8701 | 1.83
1.2 | 72824 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Categoria - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 2843.73 | 0.22 | 625.6206 | 0 | 0 | 5.32 | 15128.6436 | 15754.2642 | 5.54
1.3 | 74005/002 | Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% PN (áreas) (c/ motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP) | m³ | 1366.87 | 0.19 | 259.7053 | 0 | 0 | 4.65 | 6355.9455 | 6615.6508 | 4.84
1.4 | 74021/002 | Ensaios de terraplenagem - camada final do aterro | m³ | 1366.87 | 0.03 | 41.0061 | 0 | 0 | 0.88 | 1202.8456 | 1243.8517 | 0.91
1.5 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 1476.86 | 0.35 | 516.901 | 0 | 0 | 8.53 | 12597.6158 | 13114.5168 | 8.88
1.6 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 1476.86 | 0.1 | 147.686 | 0 | 0 | 2.47 | 3647.8442 | 3795.5302 | 2.57
1.7 | 74203/001 | Remoção material 1ª cat, em caminhão basculante, DMT=6 KM (incl carga mecânica e descarga) - (e=30cm) | m³ | 173.04 | 0.45 | 77.868 | 0 | 0 | 10.96 | 1896.5184 | 1974.3864 | 11.41
1.8 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC | m³ | 115.36 | 0.59 | 68.0624 | 0 | 0 | 14.17 | 1634.6512 | 1702.7136 | 14.76
1.9 | 73766/001 | Execução do reaterro de borrachudos c/ macadame hidráulico, incl compactação (e=0,30m) | m³ | 173.04 | 2.81 | 486.2424 | 0 | 0 | 67.48 | 11676.7392 | 12162.9816 | 70.29
1.10 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=30km | m³xkm | 5191.2 | 0.04 | 207.648 | 0 | 0 | 0.98 | 5087.376 | 5295.024 | 1.02
1.11 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 173.04 | 0.03 | 5.1912 | 0 | 0 | 0.8 | 138.432 | 143.6232 | 0.83
1.12 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 (borrachudos) | m² | 576.8 | 0.15 | 86.52 | 1.38 | 795.984 | 2.31 | 1332.408 | 2214.912 | 3.84
1.13 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 576.8 | 0.01 | 5.768 | 0 | 0 | 0.02 | 11.536 | 17.304 | 0.03
1.14 | 74119/001 | Assentamento de brita 2 - drenos e filtros mm - excl transp. | m³ | 35.67 | 2.96 | 105.5832 | 26.66 | 950.9622 | 44.43 | 1584.8181 | 2641.3635 | 74.05
1.15 | 72961 | Regularização e compactação do subleito | m² | 9947.47 | 0.07 | 696.3229 | 0 | 0 | 1.91 | 18999.6677 | 19695.9906 | 1.98
1.16 | 74021/003 | Ensaios de regularização do subleito | m² | 9947.47 | 0.01 | 99.4747 | 0 | 0 | 0.41 | 4078.4627 | 4177.9374 | 0.42
1.17 | 73766/001 | Execução da Sub-base com macadame hidráulico, incl compactação (esp.=0,13m) | m³ | 1088.9308 | 2.81 | 3059.8956 | 0 | 0 | 67.48 | 73481.0524 | 76540.948 | 70.29
1.18 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=30km | m³xkm | 32667.9249 | 0.04 | 1306.717 | 0 | 0 | 0.98 | 32014.5664 | 33321.2834 | 1.02
1.19 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 1088.9308 | 0.03 | 32.6679 | 0 | 0 | 0.8 | 871.1447 | 903.8126 | 0.83
1.20 | 73710 | Base de brita graduada, incl compactação (esp.=0,12m) | m³ | 1005.1669 | 4.33 | 4352.3728 | 38.99 | 39191.4582 | 64.99 | 65325.7981 | 108869.6291 | 108.31
1.21 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=28km | m³xkm | 28144.6738 | 0.03 | 844.3402 | 0 | 0 | 0.82 | 23078.6325 | 23922.9727 | 0.85
1.22 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=62km | m³xkm | 62320.349 | 0.04 | 2492.814 | 0 | 0 | 0.98 | 61073.9421 | 63566.756 | 1.02
1.23 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente | m³ | 1005.1669 | 0.03 | 30.155 | 0 | 0 | 0.8 | 804.1335 | 834.2885 | 0.83
1.24 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 8376.391 | 0.15 | 1256.4586 | 1.38 | 11559.4196 | 2.31 | 19349.4632 | 32165.3414 | 3.84
1.25 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 8376.391 | 0.01 | 83.7639 | 0 | 0 | 0.02 | 167.5278 | 251.2917 | 0.03
1.26 | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - p/ camada final | m² | 8376.391 | 0.06 | 502.5835 | 0.54 | 4523.2511 | 0.9 | 7538.7519 | 12564.5865 | 1.5
1.27 | 74259 | Ensaios de pintura de ligação | m² | 8376.391 | 0.01 | 83.7639 | 0 | 0 | 0.01 | 83.7639 | 167.5278 | 0.02
1.28 | 72965 | Fabricação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),CAP 50/70, inclusive transporte (e=0,05m) - DMT=25km | m³ | 418.8195 | 24.59 | 10298.7727 | 221.33 | 92697.331 | 368.89 | 154498.3438 | 257494.4475 | 614.81
1.29 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=70km | m³xkm | 29317.3685 | 0.03 | 879.5211 | 0 | 0 | 0.82 | 24040.2422 | 24919.7632 | 0.85
1.30 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=69km | m³xkm | 28898.549 | 0.04 | 1155.942 | 0 | 0 | 0.98 | 28320.578 | 29476.5199 | 1.02
1.31 | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibroacabadora | m³ | 418.8195 | 0.17 | 71.1993 | 0 | 0 | 4.31 | 1805.1123 | 1876.3116 | 4.48
1.32 | 73900/012 | Ensaios de concreto asfáltico | ton | 1067.9899 | 0.96 | 1025.2703 | 0 | 0 | 23.11 | 24681.2455 | 25706.5157 | 24.07
1.33 | 7011 | Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio-fio | m | 1823.3 | 0.12 | 218.796 | 0 | 0 | 3 | 5469.9 | 5688.696 | 3.12
1.34 | 73789/002 | Meio fio de concreto pré-moldado MFC 05 | m | 1823.3 | 1.29 | 2352.057 | 11.66 | 21259.678 | 19.44 | 35444.952 | 59056.687 | 32.39
1.35 | 73791/001 | Pintura c/ tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos | m² | 492.291 | 0.24 | 118.1498 | 2.21 | 1087.9631 | 3.68 | 1811.6309 | 3017.7438 | 6.13
1.36 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixas de segurança e bordos da pista | m² | 386.394 | 0.67 | 258.884 | 6.11 | 2360.8673 | 10.19 | 3937.3549 | 6557.1062 | 16.97
1.37 | 7264-DAER | Placa toda refletiva - regulamentação, advertência e indicativa | m² | 5.5 | 14.93 | 82.115 | 134.38 | 739.09 | 223.97 | 1231.835 | 2053.04 | 373.28
|  | Total |  |  |  | 34632.1623 |  | 181731.3348 |  | 661345.692 | 877709.189
2.0 |  | RUA LUIZA PESSOA DE OLIVEIRA
2.1 | 73610 | Locação, marcação e nivelamento de pavimentação asfáltica, inclusive topógrafo | m² | 2392.21 | 0.07 | 167.4547 | 0.66 | 1578.8586 | 1.1 | 2631.431 | 4377.7443 | 1.83
2.2 | 72824 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Categoria - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 935.38 | 0.22 | 205.7836 | 0 | 0 | 5.32 | 4976.2216 | 5182.0052 | 5.54
2.3 | 74005/002 | Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% PN (áreas) (c/ motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP) | m³ | 413.77 | 0.19 | 78.6163 | 0 | 0 | 4.65 | 1924.0305 | 2002.6468 | 4.84
2.4 | 74021/002 | Ensaios de terraplenagem - camada final do aterro | m³ | 413.77 | 0.03 | 12.4131 | 0 | 0 | 0.88 | 364.1176 | 376.5307 | 0.91
2.5 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 521.61 | 0.35 | 182.5635 | 0 | 0 | 8.53 | 4449.3333 | 4631.8968 | 8.88
2.6 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 521.61 | 0.1 | 52.161 | 0 | 0 | 2.47 | 1288.3767 | 1340.5377 | 2.57
2.7 | 74203/001 | Remoção material 1ª cat, em caminhão basculante, DMT=6 KM (incl carga mecânica e descarga) - (e=30cm) | m³ | 12.87 | 0.45 | 5.7915 | 0 | 0 | 10.96 | 141.0552 | 146.8467 | 11.41
2.8 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC | m³ | 8.58 | 0.59 | 5.0622 | 0 | 0 | 14.17 | 121.5786 | 126.6408 | 14.76
2.9 | 73766/001 | Execução do reaterro de borrachudos c/ macadame hidráulico, incl compactação (e=0,30m) | m³ | 12.87 | 2.81 | 36.1647 | 0 | 0 | 67.48 | 868.4676 | 904.6323 | 70.29
2.10 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=30km | m³xkm | 386.1 | 0.04 | 15.444 | 0 | 0 | 0.98 | 378.378 | 393.822 | 1.02
2.11 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 12.87 | 0.03 | 0.3861 | 0 | 0 | 0.8 | 10.296 | 10.6821 | 0.83
2.12 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 (borrachudos) | m² | 42.9 | 0.15 | 6.435 | 1.38 | 59.202 | 2.31 | 99.099 | 164.736 | 3.84
2.13 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 42.9 | 0.01 | 0.429 | 0 | 0 | 0.02 | 0.858 | 1.287 | 0.03
2.14 | 74119/001 | Assentamento de brita 2 - drenos e filtros mm - excl transp. | m³ | 13.11 | 2.96 | 38.8056 | 26.66 | 349.5126 | 44.43 | 582.4773 | 970.7955 | 74.05
2.15 | 72961 | Regularização e compactação do subleito | m² | 2392.21 | 0.07 | 167.4547 | 0 | 0 | 1.91 | 4569.1211 | 4736.5758 | 1.98
2.16 | 74021/003 | Ensaios de regularização do subleito | m² | 2392.21 | 0.01 | 23.9221 | 0 | 0 | 0.41 | 980.8061 | 1004.7282 | 0.42
2.17 | 73766/001 | Execução da Sub-base com macadame hidráulico, incl compactação (esp.=0,13m) | m³ | 252.7329 | 2.81 | 710.1794 | 0 | 0 | 67.48 | 17054.4141 | 17764.5934 | 70.29
2.18 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=30km | m³xkm | 7581.9861 | 0.04 | 303.2794 | 0 | 0 | 0.98 | 7430.3464 | 7733.6258 | 1.02
2.19 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 252.7329 | 0.03 | 7.582 | 0 | 0 | 0.8 | 202.1863 | 209.7683 | 0.83
2.20 | 73710 | Base de brita graduada, incl compactação (esp.=0,12m) | m³ | 233.2919 | 4.33 | 1010.1538 | 38.99 | 9096.0504 | 64.99 | 15161.6393 | 25267.8435 | 108.31
2.21 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=28km | m³xkm | 6532.1726 | 0.03 | 195.9652 | 0 | 0 | 0.82 | 5356.3816 | 5552.3467 | 0.85
2.22 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=62km | m³xkm | 14464.0966 | 0.04 | 578.5639 | 0 | 0 | 0.98 | 14174.8146 | 14753.3785 | 1.02
2.23 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente | m³ | 233.2919 | 0.03 | 6.9988 | 0 | 0 | 0.8 | 186.6335 | 193.6323 | 0.83
2.24 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 1944.099 | 0.15 | 291.6148 | 1.38 | 2682.8566 | 2.31 | 4490.8687 | 7465.3402 | 3.84
2.25 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 1944.099 | 0.01 | 19.441 | 0 | 0 | 0.02 | 38.882 | 58.323 | 0.03
2.26 | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - p/ camada final | m² | 1944.099 | 0.06 | 116.6459 | 0.54 | 1049.8135 | 0.9 | 1749.6891 | 2916.1485 | 1.5
2.27 | 74259 | Ensaios de pintura de ligação | m² | 1944.099 | 0.01 | 19.441 | 0 | 0 | 0.01 | 19.441 | 38.882 | 0.02
2.28 | 72965 | Fabricação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),CAP 50/70, inclusive transporte (e=0,05m) - DMT=25km | m³ | 97.2049 | 24.59 | 2390.2697 | 221.33 | 21514.3716 | 368.89 | 35857.934 | 59762.5753 | 614.81
2.29 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=70km | m³xkm | 6804.3465 | 0.03 | 204.1304 | 0 | 0 | 0.82 | 5579.5641 | 5783.6945 | 0.85
2.30 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=69km | m³xkm | 6707.1415 | 0.04 | 268.2857 | 0 | 0 | 0.98 | 6572.9987 | 6841.2844 | 1.02
2.31 | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibroacabadora | m³ | 97.2049 | 0.17 | 16.5248 | 0 | 0 | 4.31 | 418.9533 | 435.4782 | 4.48
2.32 | 73900/012 | Ensaios de concreto asfáltico | ton | 247.8726 | 0.96 | 237.9577 | 0 | 0 | 23.11 | 5728.3363 | 5966.294 | 24.07
2.33 | 7011 | Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio-fio | m | 426 | 0.12 | 51.12 | 0 | 0 | 3 | 1278 | 1329.12 | 3.12
2.34 | 73789/002 | Meio fio de concreto pré-moldado MFC 05 | m | 426 | 1.29 | 549.54 | 11.66 | 4967.16 | 19.44 | 8281.44 | 13798.14 | 32.39
2.35 | 73791/001 | Pintura c/ tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos | m² | 115.02 | 0.24 | 27.6048 | 2.21 | 254.1942 | 3.68 | 423.2736 | 705.0726 | 6.13
2.36 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixas de segurança e bordos da pista | m² | 84.7815 | 0.67 | 56.8036 | 6.11 | 518.015 | 10.19 | 863.9235 | 1438.7421 | 16.97
2.37 | 7264-DAER | Placa toda refletiva - regulamentação, advertência e indicativa | m² | 1.5 | 14.93 | 22.395 | 134.38 | 201.57 | 223.97 | 335.955 | 559.92 | 373.28
|  | Total |  |  |  | 8083.384 |  | 42271.6044 |  | 154591.3227 | 204946.3111
3.0 |  | AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NETO (da Ponte até o asfalto existente)
3.1 | 73610 | Locação, marcação e nivelamento de pavimentação asfáltica, inclusive topógrafo | m² | 5639.34 | 0.07 | 394.7538 | 0.66 | 3721.9644 | 1.1 | 6203.274 | 10319.9922 | 1.83
3.2 | 72824 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Categoria - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 1538.375 | 0.22 | 338.4425 | 0 | 0 | 5.32 | 8184.155 | 8522.5975 | 5.54
3.3 | 74-DAER | Escavação, carga e transporte de material de 3ª Categoria - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 285.695 | 1.12 | 319.9784 | 0 | 0 | 26.9 | 7685.1955 | 8005.1739 | 28.02
3.4 | 74005/002 | Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% PN (áreas) (c/ motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP) | m³ | 258.68 | 0.19 | 49.1492 | 0 | 0 | 4.65 | 1202.862 | 1252.0112 | 4.84
3.5 | 74021/002 | Ensaios de terraplenagem - camada final do aterro | m³ | 258.68 | 0.03 | 7.7604 | 0 | 0 | 0.88 | 227.6384 | 235.3988 | 0.91
3.6 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 1565.39 | 0.35 | 547.8865 | 0 | 0 | 8.53 | 13352.7767 | 13900.6632 | 8.88
3.7 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 1565.39 | 0.1 | 156.539 | 0 | 0 | 2.47 | 3866.5133 | 4023.0523 | 2.57
3.8 | 74203/001 | Remoção material 1ª cat, em caminhão basculante, DMT=6 KM (incl carga mecânica e descarga) - (e=30cm) | m³ | 76.707 | 0.45 | 34.5181 | 0 | 0 | 10.96 | 840.7087 | 875.2269 | 11.41
3.9 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC | m³ | 51.138 | 0.59 | 30.1714 | 0 | 0 | 14.17 | 724.6255 | 754.7969 | 14.76
3.10 | 73766/001 | Execução do reaterro de borrachudos c/ macadame hidráulico, incl compactação (e=0,30m) | m³ | 76.707 | 2.81 | 215.5467 | 0 | 0 | 67.48 | 5176.1884 | 5391.735 | 70.29
3.11 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=30km | m³xkm | 2301.21 | 0.04 | 92.0484 | 0 | 0 | 0.98 | 2255.1858 | 2347.2342 | 1.02
3.12 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 76.707 | 0.03 | 2.3012 | 0 | 0 | 0.8 | 61.3656 | 63.6668 | 0.83
3.13 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 (borrachudos) | m² | 255.69 | 0.15 | 38.3535 | 1.38 | 352.8522 | 2.31 | 590.6439 | 981.8496 | 3.84
3.14 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 255.69 | 0.01 | 2.5569 | 0 | 0 | 0.02 | 5.1138 | 7.6707 | 0.03
3.15 | 74119/001 | Assentamento de brita 2 - drenos e filtros mm - excl transp. | m³ | 33.57 | 2.96 | 99.3672 | 26.66 | 894.9762 | 44.43 | 1491.5151 | 2485.8585 | 74.05
3.16 | 72961 | Regularização e compactação do subleito | m² | 5639.34 | 0.07 | 394.7538 | 0 | 0 | 1.91 | 10771.1394 | 11165.8932 | 1.98
3.17 | 74021/003 | Ensaios de regularização do subleito | m² | 5639.34 | 0.01 | 56.3934 | 0 | 0 | 0.41 | 2312.1294 | 2368.5228 | 0.42
3.18 | 73766/001 | Execução da Sub-base com macadame hidráulico, incl compactação (esp.=0,13m) | m³ | 604.487 | 2.81 | 1698.6085 | 0 | 0 | 67.48 | 40790.7828 | 42489.3912 | 70.29
3.19 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=30km | m³xkm | 18134.61 | 0.04 | 725.3844 | 0 | 0 | 0.98 | 17771.9178 | 18497.3022 | 1.02
3.20 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 604.487 | 0.03 | 18.1346 | 0 | 0 | 0.8 | 483.5896 | 501.7242 | 0.83
3.21 | 73710 | Base de brita graduada, incl compactação (esp.=0,12m) | m³ | 557.988 | 4.33 | 2416.088 | 38.99 | 21755.9521 | 64.99 | 36263.6401 | 60435.6803 | 108.31
3.22 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=28km | m³xkm | 15623.664 | 0.03 | 468.7099 | 0 | 0 | 0.82 | 12811.4045 | 13280.1144 | 0.85
3.23 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=62km | m³xkm | 34595.256 | 0.04 | 1383.8102 | 0 | 0 | 0.98 | 33903.3509 | 35287.1611 | 1.02
3.24 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente | m³ | 557.988 | 0.03 | 16.7396 | 0 | 0 | 0.8 | 446.3904 | 463.13 | 0.83
3.25 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 4649.9 | 0.15 | 697.485 | 1.38 | 6416.862 | 2.31 | 10741.269 | 17855.616 | 3.84
3.26 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 4649.9 | 0.01 | 46.499 | 0 | 0 | 0.02 | 92.998 | 139.497 | 0.03
3.27 | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - p/ camada final | m² | 4649.9 | 0.06 | 278.994 | 0.54 | 2510.946 | 0.9 | 4184.91 | 6974.85 | 1.5
3.28 | 74259 | Ensaios de pintura de ligação | m² | 4649.9 | 0.01 | 46.499 | 0 | 0 | 0.01 | 46.499 | 92.998 | 0.02
3.29 | 72965 | Fabricação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),CAP 50/70, inclusive transporte (e=0,05m) - DMT=25km | m³ | 232.495 | 24.59 | 5717.0521 | 221.33 | 51458.1184 | 368.89 | 85765.0805 | 142940.251 | 614.81
3.30 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=70km | m³xkm | 16274.65 | 0.03 | 488.2395 | 0 | 0 | 0.82 | 13345.213 | 13833.4525 | 0.85
3.31 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=69km | m³xkm | 16042.155 | 0.04 | 641.6862 | 0 | 0 | 0.98 | 15721.3119 | 16362.9981 | 1.02
3.32 | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibroacabadora | m³ | 232.495 | 0.17 | 39.5242 | 0 | 0 | 4.31 | 1002.0534 | 1041.5776 | 4.48
3.33 | 73900/012 | Ensaios de concreto asfáltico | ton | 592.8623 | 0.96 | 569.1478 | 0 | 0 | 23.11 | 13701.0466 | 14270.1944 | 24.07
3.34 | 7011 | Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio-fio | m | 1032.2 | 0.12 | 123.864 | 0 | 0 | 3 | 3096.6 | 3220.464 | 3.12
3.35 | 73789/002 | Meio fio de concreto pré-moldado MFC 05 | m | 1032.2 | 1.29 | 1331.538 | 11.66 | 12035.452 | 19.44 | 20065.968 | 33432.958 | 32.39
3.36 | 73791/001 | Pintura c/ tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos | m² | 278.694 | 0.24 | 66.8866 | 2.21 | 615.9137 | 3.68 | 1025.5939 | 1708.3942 | 6.13
3.37 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixas de segurança e bordos da pista | m² | 206.9535 | 0.67 | 138.6588 | 6.11 | 1264.4859 | 10.19 | 2108.8562 | 3512.0009 | 16.97
3.38 | 7264-DAER | Placa toda refletiva - regulamentação, advertência e indicativa | m² | 5 | 14.93 | 74.65 | 134.38 | 671.9 | 223.97 | 1119.85 | 1866.4 | 373.28
|  | Total |  |  |  | 19768.7198 |  | 101699.4229 |  | 379439.3561 | 500907.4988
4.0 |  | DIVERSOS
4.1 |  | Mobilização e desmobilização de equipamentos | vb | 1 | 1632 | 1632 | 0 | 0 | 39168 | 39168 | 40800 | 40800
4.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 12.89 | 51.56 | 116 | 464 | 193.33 | 773.32 | 1288.88 | 322.22
|  | Total |  |  |  | 1683.56 |  | 464 |  | 39941.32 | 42088.88
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 64167.8262 |  | 326166.3621 |  | 1235317.6907 | 1625651.8789
B.D.I. utilizado = 30%
| OBS.: | Todo o material necessário para a execução da sub-base de macadame hidráulico e para a execução do reaterro de borrachudos serão fornecidos pelo Município de Pinhal da Serra, sem ônus
para a empresa executora dos serviços. Todavia, o transporte desse material ficará a cargo da empresa executora (D.M.T.=30km chão).
| D.M.T. = | Base BG e Brita 2 - 28,000 km (asfalto) + 62,000 km (chão) - Vacaria
Macadame - 30,000 km (chão) - Pinhal da Serra
C.B.U.Q. - 95,000 km (asfalto) + 69,000 km (chão) - Passo Fundo
Pinhal da Serra, Fevereiro de 2011.

## orç PLUVIAL
|  | ORÇAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS | [5 empty] | DATA-BASE: | 2011-01-01
Obra – Galeria de Águas Pluviais
Proprietário – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
Local – Ruas diversas do perímetro urbano de Pinhal da Serra/RS
Item | Código | Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Total
[5 empty] | MOB | MOB | Material | Material | Equipam. | Equipam. |  | Σ Unitário
1.0 |  | RUA NATALINO GIORDANO
1.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 351 | 0.32 | 112.32 | 0 | 0 | 7.73 | 2713.23 | 2825.55 | 8.05
1.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 639.964 | 0.31 | 198.3888 | 0 | 0 | 7.55 | 4831.7282 | 5030.117 | 7.86
1.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 415.9766 | 1.07 | 445.095 | 0 | 0 | 25.82 | 10740.5158 | 11185.6108 | 26.89
1.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 223.9874 | 0.36 | 80.6355 | 0 | 0 | 8.79 | 1968.8492 | 2049.4847 | 9.15
1.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 223.9874 | 0.1 | 22.3987 | 0 | 0 | 2.54 | 568.928 | 591.3267 | 2.64
1.6 | 73877/001 | Escoramento de valas | m | 351 | 1.73 | 607.23 | 15.64 | 5489.64 | 26.18 | 9189.18 | 15286.05 | 43.55
1.7 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 70.2 | 0.59 | 41.418 | 0 | 0 | 14.19 | 996.138 | 1037.556 | 14.78
1.8 | 74206/001 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, c/ fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria | unid | 9 | 44.59 | 401.31 | 401.52 | 3613.68 | 672.08 | 6048.72 | 10063.71 | 1118.19
1.9 | 2144-DAER | Emboque boca de lobo ou sarjeta | unid | 9 | 5.5 | 49.5 | 49.53 | 445.77 | 82.91 | 746.19 | 1241.46 | 137.94
1.10 | 7762 | Tubo concreto armado classe PA2 PB NBR-8890 DN 600mm p/ águas pluviais | m | 351 | 5.18 | 1818.18 | 46.66 | 16377.66 | 78.1 | 27413.1 | 45608.94 | 129.94
1.11 | 73722 | Assentamento de tubos de concreto D=600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 351 | 1.37 | 480.87 | 12.34 | 4331.34 | 20.66 | 7251.66 | 12063.87 | 34.37
1.12 | 74212/001 | Poço de visita em alvenaria p/ rede pluvial, D=0,60m - prof 1,60m | unid | 1 | 101.98 | 101.98 | 918.32 | 918.32 | 1537.12 | 1537.12 | 2557.42 | 2557.42
|  | Total |  |  |  | 4359.326 |  | 31176.41 |  | 74005.3593 | 109541.0953
2.0 |  | RUA SADY ANTÔNIO ARNOLDO (XV de Novembro)
1.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 103 | 0.32 | 32.96 | 0 | 0 | 7.73 | 796.19 | 829.15 | 8.05
1.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 179.196 | 0.31 | 55.5508 | 0 | 0 | 7.55 | 1352.9298 | 1408.4806 | 7.86
1.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 116.4774 | 1.07 | 124.6308 | 0 | 0 | 25.82 | 3007.4465 | 3132.0773 | 26.89
1.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 62.7186 | 0.36 | 22.5787 | 0 | 0 | 8.79 | 551.2965 | 573.8752 | 9.15
1.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 62.7186 | 0.1 | 6.2719 | 0 | 0 | 2.54 | 159.3052 | 165.5771 | 2.64
1.6 | 73877/001 | Escoramento de valas | m | 103 | 1.73 | 178.19 | 15.64 | 1610.92 | 26.18 | 2696.54 | 4485.65 | 43.55
1.7 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 20.6 | 0.59 | 12.154 | 0 | 0 | 14.19 | 292.314 | 304.468 | 14.78
1.8 | 74206/001 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, c/ fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria | unid | 0 | 44.59 | 0 | 401.52 | 0 | 672.08 | 0 | 0 | 1118.19
1.9 | 2144-DAER | Emboque boca de lobo ou sarjeta | unid | 0 | 5.5 | 0 | 49.53 | 0 | 82.91 | 0 | 0 | 137.94
1.10 | 7762 | Tubo concreto armado classe PA2 PB NBR-8890 DN 600mm p/ águas pluviais | m | 103 | 5.18 | 533.54 | 46.66 | 4805.98 | 78.1 | 8044.3 | 13383.82 | 129.94
1.11 | 73722 | Assentamento de tubos de concreto D=600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 103 | 1.37 | 141.11 | 12.34 | 1271.02 | 20.66 | 2127.98 | 3540.11 | 34.37
1.12 | 74212/001 | Poço de visita em alvenaria p/ rede pluvial, D=0,60m - prof 1,60m | unid | 1 | 101.98 | 101.98 | 918.32 | 918.32 | 1537.12 | 1537.12 | 2557.42 | 2557.42
|  | Total |  |  |  | 1208.9661 |  | 8606.24 |  | 20565.422 | 30380.6281
3.0 |  | RUA SÃO JOSÉ
3.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 20 | 0.32 | 6.4 | 0 | 0 | 7.73 | 154.6 | 161 | 8.05
3.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 47.056 | 0.31 | 14.5874 | 0 | 0 | 7.55 | 355.2728 | 369.8602 | 7.86
3.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 30.5864 | 1.07 | 32.7274 | 0 | 0 | 25.82 | 789.7408 | 822.4683 | 26.89
3.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 16.4696 | 0.36 | 5.9291 | 0 | 0 | 8.79 | 144.7678 | 150.6968 | 9.15
3.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 16.4696 | 0.1 | 1.647 | 0 | 0 | 2.54 | 41.8328 | 43.4797 | 2.64
3.6 | 73877/001 | Escoramento de valas | m | 20 | 1.73 | 34.6 | 15.64 | 312.8 | 26.18 | 523.6 | 871 | 43.55
3.7 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 4 | 0.59 | 2.36 | 0 | 0 | 14.19 | 56.76 | 59.12 | 14.78
3.8 | 74206/001 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, c/ fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria | unid | 3 | 44.59 | 133.77 | 401.52 | 1204.56 | 672.08 | 2016.24 | 3354.57 | 1118.19
3.9 | 2144-DAER | Emboque boca de lobo ou sarjeta | unid | 3 | 5.5 | 16.5 | 49.53 | 148.59 | 82.91 | 248.73 | 413.82 | 137.94
3.10 | 7762 | Tubo concreto armado classe PA2 PB NBR-8890 DN 600mm p/ águas pluviais | m | 20 | 5.18 | 103.6 | 46.66 | 933.2 | 78.1 | 1562 | 2598.8 | 129.94
3.11 | 73722 | Assentamento de tubos de concreto D=600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 20 | 1.37 | 27.4 | 12.34 | 246.8 | 20.66 | 413.2 | 687.4 | 34.37
|  | Total |  |  |  | 379.5208 |  | 2845.95 |  | 6306.7442 | 9532.215
4.0 |  | AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NETO (da Ponte até o asfalto existente)
4.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 346 | 0.32 | 110.72 | 0 | 0 | 7.73 | 2674.58 | 2785.3 | 8.05
4.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 818.576 | 0.31 | 253.7586 | 0 | 0 | 7.55 | 6180.2488 | 6434.0074 | 7.86
4.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 532.0744 | 1.07 | 569.3196 | 0 | 0 | 25.82 | 13738.161 | 14307.4806 | 26.89
4.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 286.5016 | 0.36 | 103.1406 | 0 | 0 | 8.79 | 2518.3491 | 2621.4896 | 9.15
4.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 286.5016 | 0.1 | 28.6502 | 0 | 0 | 2.54 | 727.7141 | 756.3642 | 2.64
4.6 | 73877/001 | Escoramento de valas | m | 346 | 1.73 | 598.58 | 15.64 | 5411.44 | 26.18 | 9058.28 | 15068.3 | 43.55
4.7 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 69.2 | 0.59 | 40.828 | 0 | 0 | 14.19 | 981.948 | 1022.776 | 14.78
4.8 | 74206/001 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, c/ fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria | unid | 4 | 44.59 | 178.36 | 401.52 | 1606.08 | 672.08 | 2688.32 | 4472.76 | 1118.19
4.9 | 2144-DAER | Emboque boca de lobo ou sarjeta | unid | 4 | 5.5 | 22 | 49.53 | 198.12 | 82.91 | 331.64 | 551.76 | 137.94
4.10 | 7763 | Tubo concreto armado classe PA2 PB NBR-8890 DN 800mm p/ águas pluviais | m | 346 | 7.79 | 2695.34 | 70.2 | 24289.2 | 113.47 | 39260.62 | 66245.16 | 191.46
4.11 | 73720 | Assentamento de tubos de concreto D=800mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 346 | 2.8 | 968.8 | 25.29 | 8750.34 | 40.89 | 14147.94 | 23867.08 | 68.98
4.12 | 74212/001 | Poço de visita em alvenaria p/ rede pluvial, D=0,80m - prof 2,00m | unid | 3 | 113.66 | 340.98 | 1024.22 | 3072.66 | 1655.34 | 4966.02 | 8379.66 | 2793.22
|  | Total |  |  |  | 5910.4769 |  | 43327.84 |  | 97273.8209 | 146512.1378
5.0 |  | RUA SÃO JOSÉ (da Rótula até a Rua J)
5.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 37 | 0.32 | 11.84 | 0 | 0 | 7.73 | 286.01 | 297.85 | 8.05
5.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 97.16 | 0.31 | 30.1196 | 0 | 0 | 7.55 | 733.558 | 763.6776 | 7.86
5.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 63.154 | 1.07 | 67.5748 | 0 | 0 | 25.82 | 1630.6363 | 1698.2111 | 26.89
5.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 34.006 | 0.36 | 12.2422 | 0 | 0 | 8.79 | 298.9127 | 311.1549 | 9.15
5.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 34.006 | 0.1 | 3.4006 | 0 | 0 | 2.54 | 86.3752 | 89.7758 | 2.64
5.6 | 73877/001 | Escoramento de valas | m | 37 | 1.73 | 64.01 | 15.64 | 578.68 | 26.18 | 968.66 | 1611.35 | 43.55
5.7 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 7.4 | 0.59 | 4.366 | 0 | 0 | 14.19 | 105.006 | 109.372 | 14.78
5.8 | 74206/001 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, c/ fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria | unid | 2 | 44.59 | 89.18 | 401.52 | 803.04 | 672.08 | 1344.16 | 2236.38 | 1118.19
5.9 | 2144-DAER | Emboque boca de lobo ou sarjeta | unid | 2 | 5.5 | 11 | 49.53 | 99.06 | 82.91 | 165.82 | 275.88 | 137.94
5.10 | 7763 | Tubo concreto armado classe PA2 PB NBR-8890 DN 800mm p/ águas pluviais | m | 37 | 7.79 | 288.23 | 70.2 | 2597.4 | 113.47 | 4198.39 | 7084.02 | 191.46
5.11 | 73720 | Assentamento de tubos de concreto D=800mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 37 | 2.8 | 103.6 | 25.29 | 935.73 | 40.89 | 1512.93 | 2552.26 | 68.98
5.12 | 74212/001 | Poço de visita em alvenaria p/ rede pluvial, D=0,80m - prof 2,00m | unid | 1 | 113.66 | 113.66 | 1024.22 | 1024.22 | 1655.34 | 1655.34 | 2793.22 | 2793.22
|  | Total |  |  |  | 799.2231 |  | 6038.13 |  | 12985.7983 | 19823.1514
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 12657.513 |  | 91994.57 |  | 211137.1447 | 315789.2277
B.D.I. utilizado = 30%
Pinhal da Serra, Fevereiro de 2011.

## orç ESGOTO
Sin+3
|  | ORÇAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS | [5 empty] | DATA-BASE: | 2011-01-01
Obra – Rede de Coleta de Esgoto Sanitário
Proprietário – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
Local – Ruas diversas do perímetro urbano de Pinhal da Serra/RS
Item | Código | Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Total
[5 empty] | MOB | MOB | Material | Material | Equipam. | Equipam. |  | Σ Unitário
1.0 |  | RUA NATALINO GIORDANO
1.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 1021.1 | 0.31 | 316.541 | 0 | 0 | 7.5 | 7658.25 | 7974.791 | 7.81
1.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 698.676 | 0.3 | 209.6028 | 0 | 0 | 7.33 | 5121.2951 | 5330.8979 | 7.63
1.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 454.1394 | 1.04 | 472.305 | 0 | 0 | 25.05 | 11376.192 | 11848.4969 | 26.09
1.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 244.5366 | 0.35 | 85.5878 | 0 | 0 | 8.53 | 2085.8972 | 2171.485 | 8.88
1.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 244.5366 | 0.1 | 24.4537 | 0 | 0 | 2.47 | 604.0054 | 628.4591 | 2.57
1.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 204.22 | 0.59 | 120.4898 | 0 | 0 | 14.19 | 2897.8818 | 3018.3716 | 14.78
1.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 1021.1 | 3.6 | 3675.96 | 32.87 | 33563.557 | 55.01 | 56170.711 | 93410.228 | 91.48
1.8 |  | Poço de visita em alvenaria p/ rede de coleta de esgoto - prof 1,60m | unid | 21 | 54.52 | 1144.92 | 496.86 | 10434.06 | 831.51 | 17461.71 | 29040.69 | 1382.89
|  | Total |  |  |  | 6049.86 |  | 43997.617 |  | 103375.9425 | 153423.4195
2.0 |  | RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA
2.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 213.8 | 0.31 | 66.278 | 0 | 0 | 7.5 | 1603.5 | 1669.778 | 7.81
2.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 136.472 | 0.3 | 40.9416 | 0 | 0 | 7.33 | 1000.3398 | 1041.2814 | 7.63
2.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 88.7068 | 1.04 | 92.2551 | 0 | 0 | 25.05 | 2222.1053 | 2314.3604 | 26.09
2.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 47.7652 | 0.35 | 16.7178 | 0 | 0 | 8.53 | 407.4372 | 424.155 | 8.88
2.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 47.7652 | 0.1 | 4.7765 | 0 | 0 | 2.47 | 117.98 | 122.7566 | 2.57
2.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 42.76 | 0.59 | 25.2284 | 0 | 0 | 14.19 | 606.7644 | 631.9928 | 14.78
2.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 213.8 | 3.6 | 769.68 | 32.51 | 6950.638 | 54.79 | 11714.102 | 19434.42 | 90.9
2.8 |  | Poço de visita em alvenaria p/ rede de coleta de esgoto - prof 1,60m | unid | 2 | 54.52 | 109.04 | 491.34 | 982.68 | 828.1 | 1656.2 | 2747.92 | 1373.96
|  | Total |  |  |  | 1124.9174 |  | 7933.318 |  | 19328.4287 | 28386.6641
3.0 |  | RUA JOÃO LAURINDO DE SOUZA
3.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 213.6 | 0.31 | 66.216 | 0 | 0 | 7.5 | 1602 | 1668.216 | 7.81
3.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 128.16 | 0.3 | 38.448 | 0 | 0 | 7.33 | 939.4128 | 977.8608 | 7.63
3.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 83.304 | 1.04 | 86.6362 | 0 | 0 | 25.05 | 2086.7652 | 2173.4014 | 26.09
3.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 44.856 | 0.35 | 15.6996 | 0 | 0 | 8.53 | 382.6217 | 398.3213 | 8.88
3.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 44.856 | 0.1 | 4.4856 | 0 | 0 | 2.47 | 110.7943 | 115.2799 | 2.57
3.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 42.72 | 0.59 | 25.2048 | 0 | 0 | 14.19 | 606.1968 | 631.4016 | 14.78
3.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 213.6 | 3.6 | 768.96 | 32.51 | 6944.136 | 54.79 | 11703.144 | 19416.24 | 90.9
|  | Total |  |  |  | 1005.6502 |  | 6944.136 |  | 17430.9348 | 25380.721
4.0 |  | RUA CAP. INÁCIO ANTÔNIO VELHO
4.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 212.6 | 0.31 | 65.906 | 0 | 0 | 7.5 | 1594.5 | 1660.406 | 7.81
4.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 127.56 | 0.3 | 38.268 | 0 | 0 | 7.33 | 935.0148 | 973.2828 | 7.63
4.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 82.914 | 1.04 | 86.2306 | 0 | 0 | 25.05 | 2076.9957 | 2163.2263 | 26.09
4.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 44.646 | 0.35 | 15.6261 | 0 | 0 | 8.53 | 380.8304 | 396.4565 | 8.88
4.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 44.646 | 0.1 | 4.4646 | 0 | 0 | 2.47 | 110.2756 | 114.7402 | 2.57
4.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 42.52 | 0.59 | 25.0868 | 0 | 0 | 14.19 | 603.3588 | 628.4456 | 14.78
4.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 212.6 | 3.6 | 765.36 | 32.51 | 6911.626 | 54.79 | 11648.354 | 19325.34 | 90.9
|  | Total |  |  |  | 1000.9421 |  | 6911.626 |  | 17349.3293 | 25261.8974
5.0 |  | RUA SADY ANTÔNIO ARNOLDO (XV de Novembro)
5.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 474 | 0.31 | 146.94 | 0 | 0 | 7.5 | 3555 | 3701.94 | 7.81
5.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 292.592 | 0.3 | 87.7776 | 0 | 0 | 7.33 | 2144.6994 | 2232.477 | 7.63
5.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 190.1848 | 1.04 | 197.7922 | 0 | 0 | 25.05 | 4764.1292 | 4961.9214 | 26.09
5.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 102.4072 | 0.35 | 35.8425 | 0 | 0 | 8.53 | 873.5334 | 909.3759 | 8.88
5.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 102.4072 | 0.1 | 10.2407 | 0 | 0 | 2.47 | 252.9458 | 263.1865 | 2.57
5.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 94.8 | 0.59 | 55.932 | 0 | 0 | 14.19 | 1345.212 | 1401.144 | 14.78
5.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 474 | 3.6 | 1706.4 | 32.51 | 15409.74 | 54.79 | 25970.46 | 43086.6 | 90.9
5.8 |  | Poço de visita em alvenaria p/ rede de coleta de esgoto - prof 1,60m | unid | 2 | 54.52 | 109.04 | 491.34 | 982.68 | 828.1 | 1656.2 | 2747.92 | 1373.96
|  | Total |  |  |  | 2349.965 |  | 16392.42 |  | 40562.1798 | 59304.5648
6.0 |  | RUA CALVINO MATTÉ (Pinheiro Machado)
6.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 358.6 | 0.31 | 111.166 | 0 | 0 | 7.5 | 2689.5 | 2800.666 | 7.81
6.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 215.16 | 0.3 | 64.548 | 0 | 0 | 7.33 | 1577.1228 | 1641.6708 | 7.63
6.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 139.854 | 1.04 | 145.4482 | 0 | 0 | 25.05 | 3503.3427 | 3648.7909 | 26.09
6.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 75.306 | 0.35 | 26.3571 | 0 | 0 | 8.53 | 642.3602 | 668.7173 | 8.88
6.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 75.306 | 0.1 | 7.5306 | 0 | 0 | 2.47 | 186.0058 | 193.5364 | 2.57
6.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 71.72 | 0.59 | 42.3148 | 0 | 0 | 14.19 | 1017.7068 | 1060.0216 | 14.78
6.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 358.6 | 3.6 | 1290.96 | 32.51 | 11658.086 | 54.79 | 19647.694 | 32596.74 | 90.9
|  | Total |  |  |  | 1688.3247 |  | 11658.086 |  | 29263.7323 | 42610.143
7.0 |  | RUA LUIZA PESSOA DE OLIVEIRA
7.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 236.5 | 0.31 | 73.315 | 0 | 0 | 7.5 | 1773.75 | 1847.065 | 7.81
7.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 158.284 | 0.3 | 47.4852 | 0 | 0 | 7.33 | 1160.2217 | 1207.7069 | 7.63
7.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 102.8846 | 1.04 | 107 | 0 | 0 | 25.05 | 2577.2592 | 2684.2592 | 26.09
7.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 55.3994 | 0.35 | 19.3898 | 0 | 0 | 8.53 | 472.5569 | 491.9467 | 8.88
7.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 55.3994 | 0.1 | 5.5399 | 0 | 0 | 2.47 | 136.8365 | 142.3765 | 2.57
7.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 47.3 | 0.59 | 27.907 | 0 | 0 | 14.19 | 671.187 | 699.094 | 14.78
7.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 236.5 | 3.6 | 851.4 | 32.51 | 7688.615 | 54.79 | 12957.835 | 21497.85 | 90.9
7.8 |  | Poço de visita em alvenaria p/ rede de coleta de esgoto - prof 1,60m | unid | 4 | 54.52 | 218.08 | 491.34 | 1965.36 | 828.1 | 3312.4 | 5495.84 | 1373.96
|  | Total |  |  |  | 1350.1169 |  | 9653.975 |  | 23062.0464 | 34066.1383
8.0 |  | RUA SÃO JOSÉ
8.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 173 | 0.31 | 53.63 | 0 | 0 | 7.5 | 1297.5 | 1351.13 | 7.81
8.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 128.376 | 0.3 | 38.5128 | 0 | 0 | 7.33 | 940.9961 | 979.5089 | 7.63
8.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 83.4444 | 1.04 | 86.7822 | 0 | 0 | 25.05 | 2090.2822 | 2177.0644 | 26.09
8.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 44.9316 | 0.35 | 15.7261 | 0 | 0 | 8.53 | 383.2665 | 398.9926 | 8.88
8.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 44.9316 | 0.1 | 4.4932 | 0 | 0 | 2.47 | 110.9811 | 115.4742 | 2.57
8.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 34.6 | 0.59 | 20.414 | 0 | 0 | 14.19 | 490.974 | 511.388 | 14.78
8.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 173 | 3.6 | 622.8 | 32.51 | 5624.23 | 54.79 | 9478.67 | 15725.7 | 90.9
8.8 |  | Poço de visita em alvenaria p/ rede de coleta de esgoto - prof 1,60m | unid | 6 | 54.52 | 327.12 | 491.34 | 2948.04 | 828.1 | 4968.6 | 8243.76 | 1373.96
|  | Total |  |  |  | 1169.4782 |  | 8572.27 |  | 19761.2699 | 29503.0181
9.0 |  | AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NETO (da Ponte até o asfalto existente)
9.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 604.9 | 0.31 | 187.519 | 0 | 0 | 7.5 | 4536.75 | 4724.269 | 7.81
9.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 399.804 | 0.3 | 119.9412 | 0 | 0 | 7.33 | 2930.5633 | 3050.5045 | 7.63
9.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 259.8726 | 1.04 | 270.2675 | 0 | 0 | 25.05 | 6509.8086 | 6780.0761 | 26.09
9.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 139.9314 | 0.35 | 48.976 | 0 | 0 | 8.53 | 1193.6148 | 1242.5908 | 8.88
9.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 139.9314 | 0.1 | 13.9931 | 0 | 0 | 2.47 | 345.6306 | 359.6237 | 2.57
9.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 120.98 | 0.59 | 71.3782 | 0 | 0 | 14.19 | 1716.7062 | 1788.0844 | 14.78
9.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 604.9 | 3.6 | 2177.64 | 32.51 | 19665.299 | 54.79 | 33142.471 | 54985.41 | 90.9
9.8 |  | Poço de visita em alvenaria p/ rede de coleta de esgoto - prof 1,60m | unid | 9 | 54.52 | 490.68 | 491.34 | 4422.06 | 828.1 | 7452.9 | 12365.64 | 1373.96
|  | Total |  |  |  | 3380.395 |  | 24087.359 |  | 57828.4446 | 85296.1986
10.0 |  | RUA SÃO JOSÉ (da Rótula até a Rua J)
10.1 | 73610 | Locação e nivelamento de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo | m | 77 | 0.31 | 23.87 | 0 | 0 | 7.5 | 577.5 | 601.37 | 7.81
10.2 | 73962/004 | Escavação de vala não-escorada em material de 1ª cat com profundidade de 1,5 até 3m c/ retroescavaderia 75HP s/ esgotamento | m³ | 54.392 | 0.3 | 16.3176 | 0 | 0 | 7.33 | 398.6934 | 415.011 | 7.63
10.3 | 73964/001 | Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm | m³ | 35.3548 | 1.04 | 36.769 | 0 | 0 | 25.05 | 885.6377 | 922.4067 | 26.09
10.4 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 19.0372 | 0.35 | 6.663 | 0 | 0 | 8.53 | 162.3873 | 169.0503 | 8.88
10.5 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 19.0372 | 0.1 | 1.9037 | 0 | 0 | 2.47 | 47.0219 | 48.9256 | 2.57
10.6 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC (fundo das valas) | m³ | 15.4 | 0.59 | 9.086 | 0 | 0 | 14.19 | 218.526 | 227.612 | 14.78
10.7 |  | Fornecimento e colocação de tubos de PVC Ocre PBA DN150mm, inclusive anel de borracha DN150mm, e conexões PBA DN150mm | m | 77 | 3.6 | 277.2 | 32.51 | 2503.27 | 54.79 | 4218.83 | 6999.3 | 90.9
10.8 |  | Poço de visita em alvenaria p/ rede de coleta de esgoto - prof 1,60m | unid | 2 | 54.52 | 109.04 | 491.34 | 982.68 | 828.1 | 1656.2 | 2747.92 | 1373.96
|  | Total |  |  |  | 480.8493 |  | 3485.95 |  | 8164.7963 | 12131.5956
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 19600.4988 |  | 139636.757 |  | 336127.1044 | 495364.3603
B.D.I. utilizado = 30%
Pinhal da Serra, Fevereiro de 2011.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  | Obra: PAV. ASFÁLTICA COM CBUQ, ESGOTO CLOACAL, REDE PLUVIAL |  |  |  |  | Local: Perímetro urbano Pinhal da Serra/RS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | R$ %
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ C.B.U.Q. |  | 42088.88 | 180727.85 | 253763.4996 | 253763.4996 | 253763.4996 | 253763.4996 | 1237870.73
|  |  | 3.4% | 14.6% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 61.98%
2 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 119491.608 | 79661.072 |  |  |  |  | 199152.68
|  |  | 60% | 40% |  |  |  |  | 9.972%
3 | AGREGADOS |  |  | 59634.63 | 67917.2175 | 67917.2175 | 67917.2175 | 67917.2175 | 331303.5
|  |  |  | 18% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 16.59%
4 | REDE COLETORA DE ESGOTO E ÁGUA |  | 137300.556 | 91533.704 |  |  |  |  | 228834.26
|  |  | 60% | 40% |  |  |  |  | 11.46%
|  | R$ | 298881.044 | 411557.256 | 321680.7171 | 321680.7171 | 321680.7171 | 321680.7171 | 1997161.17
|  | % | 14.97% | 20.61% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 16.11% | 100%
Pinhal da Serra, Julho de 2011.
_______________________ ______________________
José Fernando kuhn Adames Ivandro Birck
Eng. Civil CREA-RS 70952 Prefeito Municipal