## orç PAV
|  | ORÇAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS | [5 empty] | DATA-BASE: | 2011-01-01
Obra – Pavimentação asfáltica com CBUQ - Etapa 02
Proprietário – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
Local – Ruas diversas do perímetro urbano de Pinhal da Serra/RS
Item | Código | Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Total
[5 empty] | MOB | MOB | Material | Material | Equipam. | Equipam.
1.0 |  | RUA NATALINO GIORDANO
1.1 | 73610 | Locação, marcação e nivelamento de pavimentação asfáltica, inclusive topógrafo | m² | 8501.1 | 0.07 | 595.077 | 0.66 | 5610.726 | 1.1 | 9351.21 | 15557.013
1.2 | 72824 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Categoria - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 2445.5 | 0.22 | 538.01 | 0 | 0 | 5.32 | 13010.06 | 13548.07
1.3 | 74005/002 | Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% PN (áreas) (c/ motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP) | m³ | 1175.51 | 0.19 | 223.3469 | 0 | 0 | 4.65 | 5466.1215 | 5689.4684
1.4 | 74021/002 | Ensaios de terraplenagem - camada final do aterro | m³ | 1175.51 | 0.03 | 35.2653 | 0 | 0 | 0.88 | 1034.4488 | 1069.7141
1.5 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 1269.99 | 0.35 | 444.4965 | 0 | 0 | 8.53 | 10833.0147 | 11277.5112
1.6 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 1269.99 | 0.1 | 126.999 | 0 | 0 | 2.47 | 3136.8753 | 3263.8743
1.7 | 74203/001 | Remoção material 1ª cat, em caminhão basculante, DMT=6 KM (incl carga mecânica e descarga) - (e=30cm) | m³ | 148.81 | 0.45 | 66.9645 | 0 | 0 | 10.96 | 1630.9576 | 1697.9221
1.8 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC | m³ | 115.36 | 0.59 | 68.0624 | 0 | 0 | 14.17 | 1634.6512 | 1702.7136
1.9 | 73766/001 | Execução do reaterro de borrachudos c/ macadame hidráulico, incl compactação (e=0,30m) - exclusive material e transporte | m³ | 148.81 | 2.81 | 418.1561 | 0 | 0 | 67.48 | 10041.6988 | 10459.8549
1.10 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 148.81 | 0.03 | 4.4643 | 0 | 0 | 0.8 | 119.048 | 123.5123
1.11 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 (borrachudos) | m² | 576.8 | 0.15 | 86.52 | 1.38 | 795.984 | 2.31 | 1332.408 | 2214.912
1.12 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 576.8 | 0.01 | 5.768 | 0 | 0 | 0.02 | 11.536 | 17.304
1.13 | 74119/001 | Assentamento de brita 2 - drenos e filtros mm - exclusive material e transporte | m³ | 35.67 | 2.96 | 105.5832 | 26.66 | 950.9622 | 44.43 | 1584.8181 | 2641.3635
1.14 | 72961 | Regularização e compactação do subleito | m² | 8501.1 | 0.07 | 595.077 | 0 | 0 | 1.91 | 16237.101 | 16832.178
1.15 | 74021/003 | Ensaios de regularização do subleito | m² | 8501.1 | 0.01 | 85.011 | 0 | 0 | 0.41 | 3485.451 | 3570.462
1.16 | 73766/001 | Execução da Sub-base com macadame hidráulico, incl compactação (esp.=0,13m) - exclusive material e transporte | m³ | 1045.89 | 2.81 | 2938.9509 | 0 | 0 | 67.48 | 70576.6572 | 73515.6081
1.17 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 1045.89 | 0.03 | 31.3767 | 0 | 0 | 0.8 | 836.712 | 868.0887
1.18 | 73710 | Execução da Base de brita graduada, incl compactação (esp.=0,12m) - exclusive material e transporte | m³ | 965.44 | 4.33 | 4180.3552 | 0 | 0 | 64.99 | 62743.9456 | 66924.3008
1.19 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente | m³ | 965.44 | 0.03 | 28.9632 | 0 | 0 | 0.8 | 772.352 | 801.3152
1.20 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 8045.36 | 0.15 | 1206.804 | 1.38 | 11102.5968 | 2.31 | 18584.7816 | 30894.1824
1.21 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 8045.36 | 0.01 | 80.4536 | 0 | 0 | 0.02 | 160.9072 | 241.3608
1.22 | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - p/ camada final | m² | 8045.36 | 0.06 | 482.7216 | 0.54 | 4344.4944 | 0.9 | 7240.824 | 12068.04
1.23 | 74259 | Ensaios de pintura de ligação | m² | 8045.36 | 0.01 | 80.4536 | 0 | 0 | 0.01 | 80.4536 | 160.9072
1.24 | 72965 | Fabricação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),CAP 50/70, inclusive material e 25km de transporte (e=0,05m) | m³ | 402.26 | 24.59 | 9891.5734 | 221.33 | 89032.2058 | 368.89 | 148389.6914 | 247313.4706
1.25 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=70km | m³xkm | 28158.2 | 0.03 | 844.746 | 0 | 0 | 0.82 | 23089.724 | 23934.47
1.26 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=69km | m³xkm | 27755.94 | 0.04 | 1110.2376 | 0 | 0 | 0.98 | 27200.8212 | 28311.0588
1.27 | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibroacabadora | m³ | 402.26 | 0.17 | 68.3842 | 0 | 0 | 4.31 | 1733.7406 | 1802.1248
1.28 | 73900/012 | Ensaios de concreto asfáltico | ton | 1025.76 | 0.96 | 984.7296 | 0 | 0 | 23.11 | 23705.3136 | 24690.0432
1.29 | 7011 | Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio-fio | m | 1823.3 | 0.12 | 218.796 | 0 | 0 | 3 | 5469.9 | 5688.696
1.30 | 73789/002 | Meio fio de concreto pré-moldado MFC 05 | m | 1823.3 | 1.29 | 2352.057 | 11.66 | 21259.678 | 19.44 | 35444.952 | 59056.687
1.31 | 73791/001 | Pintura c/ tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos | m² | 492.291 | 0.24 | 118.1498 | 2.21 | 1087.9631 | 3.68 | 1811.6309 | 3017.7438
1.32 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixas de segurança e bordos da pista | m² | 386.394 | 0.67 | 258.884 | 6.11 | 2360.8673 | 10.19 | 3937.3549 | 6557.1062
1.33 | 7264-DAER | Placa toda refletiva - regulamentação, advertência e indicativa | m² | 5.5 | 14.93 | 82.115 | 134.38 | 739.09 | 223.97 | 1231.835 | 2053.04
|  | Total |  |  |  | 28358.5526 |  | 137284.5677 |  | 511920.9967 | 677564.117
2.0 |  | RUA LUIZA PESSOA DE OLIVEIRA
2.1 | 73610 | Locação, marcação e nivelamento de pavimentação asfáltica, inclusive topógrafo | m² | 1538.95 | 0.07 | 107.7265 | 0.66 | 1015.707 | 1.1 | 1692.845 | 2816.2785
2.2 | 72824 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Categoria - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 607.99 | 0.22 | 133.7578 | 0 | 0 | 5.32 | 3234.5068 | 3368.2646
2.3 | 74005/002 | Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% PN (áreas) (c/ motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP) | m³ | 268.95 | 0.19 | 51.1005 | 0 | 0 | 4.65 | 1250.6175 | 1301.718
2.4 | 74021/002 | Ensaios de terraplenagem - camada final do aterro | m³ | 268.95 | 0.03 | 8.0685 | 0 | 0 | 0.88 | 236.676 | 244.7445
2.5 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 339.04 | 0.35 | 118.664 | 0 | 0 | 8.53 | 2892.0112 | 3010.6752
2.6 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 339.04 | 0.1 | 33.904 | 0 | 0 | 2.47 | 837.4288 | 871.3328
2.7 | 74203/001 | Remoção material 1ª cat, em caminhão basculante, DMT=6 KM (incl carga mecânica e descarga) - (e=30cm) | m³ | 12.87 | 0.45 | 5.7915 | 0 | 0 | 10.96 | 141.0552 | 146.8467
2.8 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC | m³ | 8.58 | 0.59 | 5.0622 | 0 | 0 | 14.17 | 121.5786 | 126.6408
2.9 | 73766/001 | Execução do reaterro de borrachudos c/ macadame hidráulico, incl compactação (e=0,30m) - exclusive material e transporte | m³ | 12.87 | 2.81 | 36.1647 | 0 | 0 | 67.48 | 868.4676 | 904.6323
2.10 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 12.87 | 0.03 | 0.3861 | 0 | 0 | 0.8 | 10.296 | 10.6821
2.11 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 (borrachudos) | m² | 42.9 | 0.15 | 6.435 | 1.38 | 59.202 | 2.31 | 99.099 | 164.736
2.12 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 42.9 | 0.01 | 0.429 | 0 | 0 | 0.02 | 0.858 | 1.287
2.13 | 74119/001 | Assentamento de brita 2 - drenos e filtros mm - exclusive material e transporte | m³ | 13.11 | 2.96 | 38.8056 | 26.66 | 349.5126 | 44.43 | 582.4773 | 970.7955
2.14 | 72961 | Regularização e compactação do subleito | m² | 1538.85 | 0.07 | 107.7195 | 0 | 0 | 1.91 | 2939.2035 | 3046.923
2.15 | 74021/003 | Ensaios de regularização do subleito | m² | 1538.85 | 0.01 | 15.3885 | 0 | 0 | 0.41 | 630.9285 | 646.317
2.16 | 73766/001 | Execução da Sub-base com macadame hidráulico, incl compactação (esp.=0,13m) - exclusive material e transporte | m³ | 200.06 | 2.81 | 562.1686 | 0 | 0 | 67.48 | 13500.0488 | 14062.2174
2.17 | 73710 | Execução da Base de brita graduada, incl compactação (esp.=0,12m) - exclusive material e transporte | m³ | 172.35 | 4.33 | 746.2755 | 0 | 0 | 64.99 | 11201.0265 | 11947.302
2.18 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente | m³ | 172.35 | 0.03 | 5.1705 | 0 | 0 | 0.8 | 137.88 | 143.0505
2.19 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 1436.26 | 0.15 | 215.439 | 1.38 | 1982.0388 | 2.31 | 3317.7606 | 5515.2384
2.20 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 1436.26 | 0.01 | 14.3626 | 0 | 0 | 0.02 | 28.7252 | 43.0878
2.21 | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - p/ camada final | m² | 1436.26 | 0.06 | 86.1756 | 0.54 | 775.5804 | 0.9 | 1292.634 | 2154.39
2.22 | 74259 | Ensaios de pintura de ligação | m² | 1436.26 | 0.01 | 14.3626 | 0 | 0 | 0.01 | 14.3626 | 28.7252
2.23 | 72965 | Fabricação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),CAP 50/70, inclusive material e 25km de transporte (e=0,05m) | m³ | 71.813 | 24.59 | 1765.8817 | 221.33 | 15894.3713 | 368.89 | 26491.0976 | 44151.3505
2.24 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=70km | m³xkm | 5026.91 | 0.03 | 150.8073 | 0 | 0 | 0.82 | 4122.0662 | 4272.8735
2.25 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=69km | m³xkm | 4955.097 | 0.04 | 198.2039 | 0 | 0 | 0.98 | 4855.9951 | 5054.1989
2.26 | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibroacabadora | m³ | 71.813 | 0.17 | 12.2082 | 0 | 0 | 4.31 | 309.514 | 321.7222
2.27 | 73900/012 | Ensaios de concreto asfáltico | ton | 183.1231 | 0.96 | 175.7982 | 0 | 0 | 23.11 | 4231.976 | 4407.7742
2.28 | 7011 | Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio-fio | m | 426 | 0.12 | 51.12 | 0 | 0 | 3 | 1278 | 1329.12
2.29 | 73789/002 | Meio fio de concreto pré-moldado MFC 05 | m | 426 | 1.29 | 549.54 | 11.66 | 4967.16 | 19.44 | 8281.44 | 13798.14
2.30 | 73791/001 | Pintura c/ tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos | m² | 115.02 | 0.24 | 27.6048 | 2.21 | 254.1942 | 3.68 | 423.2736 | 705.0726
2.31 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixas de segurança e bordos da pista | m² | 84.7815 | 0.67 | 56.8036 | 6.11 | 518.015 | 10.19 | 863.9235 | 1438.7421
2.32 | 7264-DAER | Placa toda refletiva - regulamentação, advertência e indicativa | m² | 1.5 | 14.93 | 22.395 | 134.38 | 201.57 | 223.97 | 335.955 | 559.92
|  | Total |  |  |  | 5323.7205 |  | 26017.3513 |  | 96223.7276 | 127564.7994
3.0 |  | AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NETO (da Ponte até o asfalto existente)
3.1 | 73610 | Locação, marcação e nivelamento de pavimentação asfáltica, inclusive topógrafo | m² | 4512.38 | 0.07 | 315.8666 | 0.66 | 2978.1708 | 1.1 | 4963.618 | 8257.6554
3.2 | 72824 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Categoria - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 1230.7 | 0.22 | 270.754 | 0 | 0 | 5.32 | 6547.324 | 6818.078
3.3 | 74-DAER | Escavação, carga e transporte de material de 3ª Categoria - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 228.56 | 1.12 | 255.9872 | 0 | 0 | 26.9 | 6148.264 | 6404.2512
3.4 | 74005/002 | Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% PN (áreas) (c/ motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP) | m³ | 228.56 | 0.19 | 43.4264 | 0 | 0 | 4.65 | 1062.804 | 1106.2304
3.5 | 74021/002 | Ensaios de terraplenagem - camada final do aterro | m³ | 228.56 | 0.03 | 6.8568 | 0 | 0 | 0.88 | 201.1328 | 207.9896
3.6 | 74204/001 | Transporte de material bota-fora DMT = 6,00km | m³ | 1230.7 | 0.35 | 430.745 | 0 | 0 | 8.53 | 10497.871 | 10928.616
3.7 | 131-DAER | Espalhamento de bota fora | m³ | 1230.7 | 0.1 | 123.07 | 0 | 0 | 2.47 | 3039.829 | 3162.899
3.8 | 74203/001 | Remoção material 1ª cat, em caminhão basculante, DMT=6 KM (incl carga mecânica e descarga) - (e=30cm) | m³ | 76.707 | 0.45 | 34.5181 | 0 | 0 | 10.96 | 840.7087 | 875.2269
3.9 | 74006/001 | Compactação de valas, manualmente, sem controle de GC | m³ | 51.138 | 0.59 | 30.1714 | 0 | 0 | 14.17 | 724.6255 | 754.7969
3.10 | 73766/001 | Execução do reaterro de borrachudos c/ macadame hidráulico, incl compactação (e=0,30m) - exclusive material e transporte | m³ | 76.707 | 2.81 | 215.5467 | 0 | 0 | 67.48 | 5176.1884 | 5391.735
3.11 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=30km | m³xkm | 2301.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 76.707 | 0.03 | 2.3012 | 0 | 0 | 0.8 | 61.3656 | 63.6668
3.13 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 (borrachudos) | m² | 255.69 | 0.15 | 38.3535 | 1.38 | 352.8522 | 2.31 | 590.6439 | 981.8496
3.14 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 255.69 | 0.01 | 2.5569 | 0 | 0 | 0.02 | 5.1138 | 7.6707
3.15 | 74119/001 | Assentamento de brita 2 - drenos e filtros mm - exclusive material e transporte | m³ | 33.57 | 2.96 | 99.3672 | 26.66 | 894.9762 | 44.43 | 1491.5151 | 2485.8585
3.16 | 72961 | Regularização e compactação do subleito | m² | 4512.38 | 0.07 | 315.8666 | 0 | 0 | 1.91 | 8618.6458 | 8934.5124
3.17 | 74021/003 | Ensaios de regularização do subleito | m² | 4512.38 | 0.01 | 45.1238 | 0 | 0 | 0.41 | 1850.0758 | 1895.1996
3.18 | 73766/001 | Execução da Sub-base com macadame hidráulico, incl compactação (esp.=0,13m) - exclusive material e transporte | m³ | 555.4 | 2.81 | 1560.674 | 0 | 0 | 67.48 | 37478.392 | 39039.066
3.19 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=30km | m³xkm | 16662 | 0.04 | 666.48 | 0 | 0 | 0.98 | 16328.76 | 16995.24
3.20 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente (macadame) | m³ | 555.4 | 0.03 | 16.662 | 0 | 0 | 0.8 | 444.32 | 460.982
3.21 | 73710 | Execução da Base de brita graduada, incl compactação (esp.=0,12m) - exclusive material e transporte | m³ | 512.68 | 4.33 | 2219.9044 | 0 | 0 | 64.99 | 33319.0732 | 35538.9776
3.22 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=28km | m³xkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=62km | m³xkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulométricamente | m³ | 512.68 | 0.03 | 15.3804 | 0 | 0 | 0.8 | 410.144 | 425.5244
3.25 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 4272.38 | 0.15 | 640.857 | 1.38 | 5895.8844 | 2.31 | 9869.1978 | 16405.9392
3.26 | 73900/001 | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 4272.38 | 0.01 | 42.7238 | 0 | 0 | 0.02 | 85.4476 | 128.1714
3.27 | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - p/ camada final | m² | 4272.38 | 0.06 | 256.3428 | 0.54 | 2307.0852 | 0.9 | 3845.142 | 6408.57
3.28 | 74259 | Ensaios de pintura de ligação | m² | 4272.38 | 0.01 | 42.7238 | 0 | 0 | 0.01 | 42.7238 | 85.4476
3.29 | 72965 | Fabricação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),CAP 50/70, inclusive material e 25km de transporte (e=0,05m) | m³ | 213.619 | 24.59 | 5252.8912 | 221.33 | 47280.2933 | 368.89 | 78801.9129 | 131335.0974
3.30 | 72887 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia pavimentada - DMT=70km | m³xkm | 14953.33 | 0.03 | 448.5999 | 0 | 0 | 0.82 | 12261.7306 | 12710.3305
3.31 | 72886 | Transp. coml. c/ caminhão basc 6m3 - rodovia revest. Primário - DMT=69km | m³xkm | 14739.711 | 0.04 | 589.5884 | 0 | 0 | 0.98 | 14444.9168 | 15034.5052
3.32 | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3, descarga em vibroacabadora | m³ | 213.619 | 0.17 | 36.3152 | 0 | 0 | 4.31 | 920.6979 | 957.0131
3.33 | 73900/012 | Ensaios de concreto asfáltico | ton | 544.7285 | 0.96 | 522.9393 | 0 | 0 | 23.11 | 12588.6745 | 13111.6138
3.34 | 7011 | Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio-fio | m | 1032.2 | 0.12 | 123.864 | 0 | 0 | 3 | 3096.6 | 3220.464
3.35 | 73789/002 | Meio fio de concreto pré-moldado MFC 05 | m | 1032.2 | 1.29 | 1331.538 | 11.66 | 12035.452 | 19.44 | 20065.968 | 33432.958
3.36 | 73791/001 | Pintura c/ tinta em pó industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos | m² | 278.694 | 0.24 | 66.8866 | 2.21 | 615.9137 | 3.68 | 1025.5939 | 1708.3942
3.37 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixas de segurança e bordos da pista | m² | 206.9535 | 0.67 | 138.6588 | 6.11 | 1264.4859 | 10.19 | 2108.8562 | 3512.0009
3.38 | 7264-DAER | Placa toda refletiva - regulamentação, advertência e indicativa | m² | 5 | 14.93 | 74.65 | 134.38 | 671.9 | 223.97 | 1119.85 | 1866.4
|  | Total |  |  |  | 16278.1911 |  | 74297.0137 |  | 300077.7265 | 390652.9313
4.0 |  | DIVERSOS
4.1 |  | Mobilização e desmobilização de equipamentos | vb | 1 | 1632 | 1632 | 0 | 0 | 39168 | 39168 | 40800
4.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 12.89 | 51.56 | 116 | 464 | 193.33 | 773.32 | 1288.88
|  | Total |  |  |  | 1683.56 |  | 464 |  | 39941.32 | 42088.88
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 51644.0243 |  | 238062.9326 |  | 948163.7709 | 1237870.7277
B.D.I. utilizado = 30%
OBS: | OBS.: | 1 - Todo o material necessário para a execução da sub-base de macadame hidráulico (inclusive bloqueio e preenchimento), base de brita graduada, brita 2 (drenos), bem como para a execução do reaterro de
borrachudos serão fornecidos e trasnportados pelo Município de Pinhal da Serra até o local da obra, sem ônus para a empresa executora dos serviços. Ressalta-se que as espessuras da sub-base e de base
são COMPACTADAS.
D.M.T. =
Pinhal da Serra, Julho de 2011.
_______________________ ______________________
José Fernando kuhn Adames Ivandro Birck
Eng. Civil CREA-RS 70952 Prefeito Municipal

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  | Obra: PAV. ASFÁLTICA COM CBUQ |  |  |  |  | Local: Perímetro urbano Pinhal da Serra/RS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | R$ %
1 | RUA NATALINO GIORDANO |  | 67756.4117 | 372660.2644 | 237147.441 |  |  |  | 677564.117
|  |  | 10% | 55% | 35% |  |  |  | 54.74%
2 | RUA LUIZA PESSOA DE OLIVEIRA |  | 76538.8796 | 51025.9198 |  |  |  |  | 127564.7994
|  |  | 60% | 40% |  |  |  |  | 10.31%
3 | AV. LUIZ PESSOA DA SILVA NETO (da Ponte até o asfalto existente) |  | 234391.7588 | 156261.1725 |  |  |  |  | 390652.9313
|  |  | 60% | 40% |  |  |  |  | 31.56%
4 | DIVERSOS |  | 21044.44 |  | 21044.44 |  |  |  | 42088.88
|  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 3.4%
|  | R$ | 399731.4901 | 579947.3566 | 258191.881 | 0 | 0 | 0 | 1237870.7277
|  | % | 32.29% | 46.85% | 20.86% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil
CREA/RS